## Tabelle1
Unverbindlicher Zeitplan Vorhaben "Deponie Premstätten“
Kalenderwochen 2025/2026 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Öffentliche Auflage/Edikt (2021)
Fachgutachten
Kundmachung der mündlichen Verhandlung
Mündliche Verhandlung Oktober 2025
ev. ergänzendes Ermittlungsverfahren
Erstellung des Bescheides
Kundmachung und Auflage des Bescheides