## Tabelle1
Unverbindlicher Zeitplan Vorhaben "Windpark Steinriegel III 3a“
Kalenderwochen 2024 / 2025 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Edikt vom 17.12.2024
Öffentliche Auflage von 20.12.2024 bis 05.02.2025
Erstellung der Gutachten
Erstellung der zusammenfassende Bewertung
Information gemäß § 13 UVP-G 2000 sowie Verhandlungsvorbereitungsphase
Kundmachung der mündlichen Verhandlung
Mündliche Verhandlung
Erstellung des Bescheides
Kundmachung und Auflage des Bescheides